## Sheet1
| Task Name | Start Date | Duration (Days) | End Date | Days Remaining | Days Completed
0 | Full Project Time Line | 2018-01-15 | 124 | 2018-05-19 | 113 | 11
1 | Inception Phase 1 | 2018-01-15 | 10 | 2018-01-25 | 0 | 10
1.1 | Project Proposal | 2018-01-15 | 10 | 2018-01-25 | 0 | 10
1.1.1 | Background introduction | 2018-01-15 | 10 | 2018-01-25 | 0 | 10
1.1.2 | Defining project scope | 2018-01-15 | 10 | 2018-01-25 | 0 | 10
1.1.3 | Market Research on Current Product | 2018-01-15 | 10 | 2018-01-25 | 0 | 10
1.1.4 | Target User | 2018-01-15 | 10 | 2018-01-25 | 0 | 10
1.1.5 | Proposed Features | 2018-01-15 | 10 | 2018-01-25 | 0 | 10
1.1.6 | Highest Level Use Case | 2018-01-20 | 5 | 2018-01-25 | 0 | 5
1.1.7 | Table 1: | 2018-01-20 | 5 | 2018-01-25 | 0 | 5
1.1.8 | Table 2: | 2018-01-20 | 5 | 2018-01-25 | 0 | 5
1.1.9 | Table 3: | 2018-01-20 | 5 | 2018-01-25 | 0 | 5
2 | Inception Phase 2 | 2018-01-29 | 30 | 2018-02-28 | 33 | -3
3 | Elaboration
4 | Construction
5 | Transition
Formulas:
End Date = IF(ISBLANK([Start Date]),"",[Start Date]+[Duration (Days)])
Days Completed = MIN([Duration (Days)],TODAY() - [Start Date])