## Sheet1
| Task Name | Start Date | Duration (Days) | End Date | Days Remaining | Days Completed
0 | Full Project Time Line | 2018-01-15 | 124 | 2018-05-19 | 37 | 87
1 | Inception Phase 1 | 2018-01-17 | 29 | 2018-02-15 | 0 | 29
1.1 | Project Proposal | 2018-01-17 | 29 | 2018-02-15 | 0 | 29
1.1.1 | Background introduction | 2018-01-24 | 15 | 2018-02-08 | 0 | 15
1.1.2 | Defining project scope | 2018-01-24 | 15 | 2018-02-08 | 0 | 15
1.1.3 | Market Research on Current Product | 2018-01-17 | 6 | 2018-01-23 | 0 | 6
1.1.4 | Target User | 2018-01-24 | 15 | 2018-02-08 | 0 | 15
1.1.5 | Proposed Features | 2018-01-24 | 15 | 2018-02-08 | 0 | 15
1.1.6 | Highest Level Use Case | 2018-02-09 | 6 | 2018-02-15 | 0 | 6
1.1.7 | Application Language Comparison | 2018-02-09 | 6 | 2018-02-15 | 0 | 6
1.1.8 | Database Comparison | 2018-02-09 | 6 | 2018-02-15 | 0 | 6
1.1.9 | Risk Assessment | 2018-01-24 | 15 | 2018-02-08 | 0 | 15
2 | Elaboration Phase 1 | 2018-02-16 | 23 | 2018-03-11 | 0 | 23
2.1 | Project Software Requirement Specification | 2018-02-16 | 13 | 2018-03-01 | 0 | 13
2.1.1 | Use-Case Diagram | 2018-02-16 | 6 | 2018-02-22 | 0 | 6
2.1.2 | Activity Diagram | 2018-02-16 | 6 | 2018-02-22 | 0 | 6
2.1.3 | Sequence Diagram | 2018-02-23 | 6 | 2018-03-01 | 0 | 6
2.1.4 | Use Case Textual Description | 2018-02-23 | 6 | 2018-03-01 | 0 | 6
2.2 | Project Database Design Document | 2018-03-02 | 9 | 2018-03-11 | 0 | 9
2.2.1 | Object Diagram | 2018-03-02 | 9 | 2018-03-11 | 0 | 9
2.2.2 | Conceptual Diagram | 2018-03-02 | 9 | 2018-03-11 | 0 | 9
2.2.3 | Data Dictionaries | 2018-03-02 | 9 | 2018-03-11 | 0 | 9
3 | Elaboration Phase 2 | 2018-04-09 | 4 | 2018-04-13 | 1 | 3
3.1 | Project Software Requirement Specification | 2018-04-09 | 2 | 2018-04-11 | 0 | 2
3.1.1 | Use-Case Diagram | 2018-04-09 | 2 | 2018-04-11 | 0 | 2
3.1.2 | Activity Diagram | 2018-04-09 | 2 | 2018-04-11 | 0 | 2
3.1.3 | Sequence Diagram | 2018-04-09 | 2 | 2018-04-11 | 0 | 2
3.1.4 | Use Case Textual Description | 2018-04-09 | 2 | 2018-04-11 | 0 | 2
3.2 | Project Database Design Document | 2018-04-11 | 2 | 2018-04-13 | 1 | 1
3.2.1 | Object Diagram | 2018-04-11 | 2 | 2018-04-13 | 1 | 1
3.2.2 | Conceptual Diagram | 2018-04-11 | 2 | 2018-04-13 | 1 | 1
3.2.3 | Data Dictionaries | 2018-04-11 | 2 | 2018-04-13 | 1 | 1
3.3 | User Manual | 2018-04-09 | 2 | 2018-04-11 | 0 | 2
3.3.1 | Mobile Manual | 2018-04-09 | 2 | 2018-04-11 | 0 | 2
3.3.2 | Desktop Manual | 2018-04-09 | 2 | 2018-04-11 | 0 | 2
4 | Construction Phase 1 | 2018-03-12 | 27 | 2018-04-08 | 0 | 27
4.1 | Product Protype | 2018-03-12 | 27 | 2018-04-08 | 0 | 27
4.1.1 | Skeleton of Prototype (Without functions) | 2018-03-12 | 6 | 2018-03-18 | 0 | 6
4.1.2 | Database Implementation | 2018-03-12 | 6 | 2018-03-18 | 0 | 6
4.1.3 | Desktop Application | 2018-03-19 | 20 | 2018-04-08 | 0 | 20
4.1.3.1 | Login | 2018-03-19 | 6 | 2018-03-25 | 0 | 6
4.1.3.2 | Register | 2018-03-19 | 6 | 2018-03-25 | 0 | 6
4.1.3.3 | Lock/Unlock | 2018-03-19 | 6 | 2018-03-25 | 0 | 6
4.1.3.4 | View File | 2018-03-26 | 6 | 2018-04-01 | 0 | 6
4.1.3.5 | View History | 2018-03-26 | 6 | 2018-04-01 | 0 | 6
4.1.3.6 | Change Password | 2018-04-02 | 6 | 2018-04-08 | 0 | 6
4.1.4 | Mobile Application | 2018-03-19 | 20 | 2018-04-08 | 0 | 20
4.1.4.1 | Login | 2018-03-19 | 6 | 2018-03-25 | 0 | 6
4.1.4.2 | Register | 2018-03-19 | 6 | 2018-03-25 | 0 | 6
4.1.4.3 | OTP Generation | 2018-03-26 | 6 | 2018-04-01 | 0 | 6
4.1.4.4 | Change Password | 2018-04-02 | 6 | 2018-04-08 | 0 | 6
5 | Construction Phase 2
6 | Transition
Formulas:
End Date = IF(ISBLANK([Start Date]),"",[Start Date]+[Duration (Days)])
Days Completed = MIN([Duration (Days)],TODAY() - [Start Date])